| УТВЕРЖДАЮ ОГАОУ СПО «Старооскольский агротехнологический техникум» Директор _____________ Ю.Н.Паршуков (наименование образовательного учреждения) «____»__________2014 г. | УТВЕРЖДАЮ ЗАО «Белая птица» Генеральный директор _____________ И.В.Барщук ( наименование предприятии, учреждения) «____»__________2014 г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Начальник управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики области ______________ А.А.Бучек «___»____________2014 г. |  |

План мероприятий

по обеспечению образовательного процесса в рамках реализации дуального обучения

областного   государственного автономного образовательного учреждения

СПО «Старооскольский   агротехнологический техникум»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные (ФИО, должность) | Сроки выполнения (Число, месяц, год) | Отчётные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка учебных планов, годового календарного графика | Зам. директора по УР- Белова Л.И. | до 15.05.2014 | Учебные планы, годовой календарный график. |
| 2. | Стажировка мастеров производственного обучения, преподавателей (кураторов), наставников по вопросам подготовки и организации дуального обучения | Зам.директора по МР- Кузьменко Р.М. Зам.дир.по УПР – Тулинова А.А. | в течение года | Свидетельства (сертификаты, удостоверения) |
| 3. | Ремонт учебных лабораторий, кабинетов, мастерских | Гл.бухгалтер - Рудакова О.А. Зам. по АХЧ – Ляхова в.В. | в течение года | Справка с указанием выполненных работ |
| 4 | Подбор кандидатур преподавателей и мастеров производственного обучения (кураторов в рамках программы дуального обучения) | Зам. директора по УПР Тулинова А.А. | до 01.08.14 | Справка с указанием выполненных работ |
| 5 | Подбор кандидатур наставников из числа наиболее квалифицированных специалистов (рабочих) | Зам.директора по УПР А.А.Тулинова, кураторы | до 01..08.14 | Справка |
| 6. | Проведение круглых столов (семинаров, лекториев и др.) по вопросам реализации программы дуального обучения | Зам. директора по УВР Бурденюк О.Т. | в течение учебного года | Ксерокопии протоколов мероприятий |
| 7. | Создание условий для обучающихся на производстве (выделение помещений для переодевания и хранения личных вещей, закрепление рабочих мест и производственных помещений для организации дуального обучения и т.д.) | Зам. директора по УПР Тулинова А.А., кураторы | На срок обучения | Приказы, справки и др. |
| 8 | Разработка программ, графиков дуального обучения и др | Зам. директора по УПР – ТулиноваА.А. Мастера п/о, кураторы | до 20.06.14 | Разработка программ, графиков дуального обучения и др |
| 9. | Разработка положения о порядке проведения дуального обучения | Зам. директора по УПР Тулинова А.А. | разработано | Разработка положения о порядке проведения дуального обучения |
| 10. | Создание лаборатории «Повар,кондитер» с установкой нового оборудования | Зам. директора по УПР Тулинова А.А. | март – апрель 2015 года | Справка с указанием выполненных работ |
| 11 | Организация экскурсий на предприятия города: ЗАО «Белая птица», ЗАО «Курский агрохолдинг», МУП «Камелия», ООО «Маслобойное», ЗАО «Стойленский ГОК» и др. | Зам. директора по УПР – ТулиноваА.А. Кураторы, Мастера п/о | в течение учебного года |  |
| 12 | Проведение для обучающихся 1 курса «Посвящение в рабочие» | Зам. директора по УВР Бурденюк О.Т. | До ноября учебного года |  |
| 13 | Приобретение тренажёров для лаборатории: «Тракторы и автомобили», кабинета «Машинист крана автомобильного» | Зам. директора по УПР Тулинова А.А. | 1 полугодие 2014-2015 уч.года |  |

Исп. Тулинова А.А., тел. (4725) 32 45 18